| Företag | Dokumentnamn Checklista – Byggherrens ställföreträdare |  |
| --- | --- | --- |
| Skapad av | Dokumentansvarig | Version |
| Fastställd av | Fastställt datum | Gäller från |

Checklista – Byggherrens arbetsmiljöaktiviteter

Denna checklista används vid byggnads- eller anläggningsarbete för att förebygga ohälsa och olycksfall som kan uppstå under bygg- och bruksskedet, samt ge förutsättningar för en god arbetsmiljö vid utformningen av arbetsplatser. Checklistan riktar sig till byggherrens ställföreträdare. Den kan användas för intervjuer av enskilda eller i grupp. Checklistan används lämpligen för lite större verksamheter.

| Förstudie |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr |  | Aktivitet | Ansvarig | Verktyg/Dok | Kommentar |
| 1. | ☐ | Säkerställa att projektet har den organisation och de resurser som krävs. |  |  | Exempel på resurser är tid, pengar, personal och kunskap för att kunna bedriva arbetsmiljöarbete. 2 kap. 2 § AFS 2023:3 |
| 2. | ☐ | Säkerställa att byggherren har rutiner för att arbeta enligt grundprinciperna. |  |  | Rutinerna bör betona att arbetsmiljöaspekter särskilt ska uppmärksammas vid de arkitektoniska, tekniska och organisatoriska val som byggherren gör. Byggherrens rutiner ska innefatta hur arbetsmiljörisker ska hanteras under planeringen, projekteringen och byggskedet. 2 kap. 4 § AFS 2023:3 |
| 3. |  | Säkerställa att byggherren har rutiner för att följa upp Bas-P och Bas-U:s samordning och arbetsmiljöarbete. |  |  | Arbetsmiljöfrågorna kan med fördel integreras tillsammans med andra projektfrågor, i stället för att behandlas enskilt. 2 kap. 4 § AFS 2023:3 |
| 4. | ☐ | Tydliggöra ansvarsområden i byggprojektets arbetsmiljöarbete. |  |  | Det ska vara klargjort för samtliga aktörer som deltar i, och verksamheter som berörs av, byggprojektet, vem som ansvarar för sådant som påverkar arbetsmiljön. 2 kap. 14 § AFS 2023:3 |
| 5. | ☐ | Överlåta ansvar till ställföreträdare, om aktuellt. |  |  | 2 kap. 3 § AFS 2023:3 |
| 6. | ☐ | Klargöra rollen som ställföreträdare. |  |  | Innan ett arbete påbörjas. En entreprenör, som självständigt ansvarar för byggnads- och anläggningsarbetena i ett byggprojekt åt en privatperson, ska klargöra för de inblandade aktörerna att entreprenören är byggherrens ställföreträdare. 5 kap. 3 § AFS 2023:3 |
| 7. | ☐ |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |
| 9. | ☐ |  |  |  |  |

| Planering och Projektering |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr |  | Aktivitet | Ansvarig | Verktyg/Dok | Kommentar |
| 1. | ☐ | Utse lämplig BAS-P. |  |  | En lämplig person eller handläggare för uppdraget är den som har den utbildning, kompetens och erfarenhet som behövs för arbetsmiljöarbetet med hänsyn till byggprojektets storlek, komplexitet och risknivå. 3 kap. 6 § AML & 2 kap. 9 § AFS 2023:3 |
| 2. | ☐ | Anlita projektörer med kompetens och erfarenhet. |  |  | 2 kap. 13 § AFS 2023:3 |
| 3. | ☐ | Identifiera risker och åtgärda dessa. | Byggherren, Bas-P, Bas-U och projektörer |  | Instruktioner ska tas fram för de risker som kvarstår. 2 kap. 2 § AFS 2023:3 |
| 4. | ☐ | Säkerställa arbetsmiljön i färdig byggnad eller annan anläggning. | Byggherren och projektörer |  | Projekteringen ska genomföras så att det blir möjligt att skapa en god arbetsmiljö för alla arbetstagare som kan förutses komma att arbeta i, eller i anslutning till, en färdig byggnad eller annan anläggning. 10 kap. 2 § AFS 2023:3 Krav på tillgänglighet vid uppförande ny byggnad eller anläggning. Vidare regler kring tillgänglighet finns i AFS 2023:12. 10 kap. 4 § AFS 2023:3 |
| 5. | ☐ | Upprätta en realistisk tidsplan. | Byggherren och BAS-P |  | Den totala byggtiden och tiderna för deletapperna i byggskedet ska vara så väl tilltagna att arbetena kan utföras i en sådan takt att ohälsa och olycksfall undviks. OBS – Ska uppdateras löpande under projektet. 2 kap. 5 § AFS 2023:3 |
| 6. | ☐ | Upprätta arbetsmiljöplan. | Byggherren och BAS-P | Arbetsmiljöplan: AMP-guiden. | Upprättas innan det första byggnads- eller anläggningsarbetet påbörjas. Ska påbörjas tidigt. 2 kap. 5 § AFS 2023:3 |
| 7. | ☐ | Upprätta förhandsanmälan. |  | Anmälan till Arbetsmiljöverket: av.se | Om förutsättningarna är uppfyllda. 2 kap. 25 § AFS 2023:3 |
| 8. | ☐ | Upprätta arbetsmiljödokumentation. |  |  | Ska även uppdateras löpande. 2 kap. 27 § AFS 2023:3 |
| 9. | ☐ | Genomföra riskutredning om nya metoder, tekniker eller material i byggprojektet övervägs. | Byggherren och projektörer |  | Det utredas om det finns allvarliga arbetsmiljörisker med att använda nya metoder, tekniker eller material. Om det finns risker ska bedömning göras om ett mer beprövat arbetssätt ska användas. När oprövade metoder, tekniker eller material väljs ska det vid planeringen och projekteringen utredas vilka åtgärder som krävs. Åtgärderna ska vara beskrivna så att arbetet kan utföras på ett säkert sätt. 9 kap. 2 § AFS 2023:3 |
| 10. | ☐ | Välja byggprodukter. | Byggherren och projektörer |  | När byggprodukter väljs, ska deras påverkan på arbetsmiljön under byggskedet särskilt uppmärksammas när det gäller egenskaper som material, form, vikt och storlek. 9 kap. 6 § AFS 2023:3 |
| 11. | ☐ | Beakta arbetsmiljön vid utformning och placering av en byggnad eller annan anläggning. | Byggherren och projektörer |  | Ex. säkra transporter och förbindelseleder, lyft- och transportanordningar, markförhållanden och andra förutsättningar i omgivningen som vägar, omgivande verksamheter eller boende i området. 9 kap. 3 § AFS 2023:3 |
| 12. | ☐ | Beakta etableringsområdets storlek. | Byggherren och projektörer |  | Det ska normalt vara så stort att de personalutrymmen, kontor, förråd och materialupplag som behövs för all verksamhet på byggarbetsplatsen får plats utan att det blir för trångt. Dessa ska i möjligaste mån placeras nära platsen där arbetet ska utföras. 9 kap. 4 § AFS 2023:3 |
| 13. | ☐ | Välja och utforma konstruktioner. | Byggherren och projektörer |  | Konstruktioner för grundläggning, stomsystem eller andra bärande element. 9 kap. 7 § AFS 2023:3 |
| 14. | ☐ | Välja och utforma stomkomplettering, installationer och inredning. | Byggherren och projektörer |  | 9 kap. 9 § AFS 2023:3 |
| 15. | ☐ | Planering av rivning, ombyggnad eller renovering. | Byggherren och projektörer |  | Hänsyn ska tas till risker med hälsofarligt material. Provtagning kan behövas. 9 kap. 10 § AFS 2023:3 |
| 16. | ☐ | Planering för att ta emot, hantera och förvara material. | Byggherren och projektörer |  | Ska planeras på ett sådant sätt att risk för ohälsa och olycksfall förebyggs. 9 kap. 5 § AFS 2023:3 |
| 17. | ☐ | Kontrollera att BAS-P sköter sitt arbete. |  |  | Byggherren ska se till att Bas-P har de förutsättningar som behövs för att kunna utföra sina arbetsmiljöuppgifter och gör så. Vidta åtgärder vid brister. 2 kap. 18 § AFS 2023:3 |
| 18. | ☐ | Överlämning av arbetsmiljöplanen och arbetsmiljöarbetet i övrigt. Alt. Se till att överlämningsmöte mellan BAS-P och BAS-U har hållits. | Byggherren, BAS-P och BAS-U |  | Byggherren ska se till att arbetsmiljöplanen, och uppgifter om arbetsmiljöarbetet i övrigt överlämnas från Bas-P till Bas-U. 2 kap. 23 § AFS 2023:3 |
| 19. | ☐ |  |  |  |  |
| 20. | ☐ |  |  |  |  |
| 21. | ☐ |  |  |  |  |

| Utförande |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr |  | Aktivitet | Ansvarig | Verktyg/Dok | Kommentar |
| 1. | ☐ | Utse lämplig BAS-U. |  |  | En lämplig person eller handläggare för uppdraget är den som har den utbildning, kompetens och erfarenhet som behövs för arbetsmiljöarbetet med hänsyn till byggprojektets storlek, komplexitet och risknivå. 2 kap. 9 § AFS 2023:3 |
| 2. | ☐ | Se till att kopia av förhandsanmälan finns tillgänglig på byggarbetsplatsen. | Byggherre och BAS-U |  | Ska även uppdateras löpande. 2 kap. 26 § AFS 2023:3 |
| 3. | ☐ | Se till att arbetsmiljöplanen finns tillgänglig på byggarbetsplatsen. | Byggherre och BAS-U |  | Alla som arbetar på byggarbetsplatsen ska enkelt kunna ta del av och lätt kunna förstå de delar av arbetsmiljöplanen som berör dem. 11 kap. 5 § AFS 2023:3 |
| 4. | ☐ | Se till att beredskapsplan finns anslagen. | Byggherre och BAS-U |  | Kontrollera att beredskapsplan att följa vid olycka finns anslagen/utdelad på arbetsplatsen. Kontrollera att rutin för nödlägesberedskap finns på platskontoret. Kompletterande regler kring utrymning, larm och brand finns i AFS 2023:12, kap 4. bl.a. regler kring utrymningsvägar och brandsläckningsutrustning som kan vara aktuella, det ska också finnas utrymningsplan. |
| 5. | ☐ | Se till att skyddsronder genomförs regelbundet (detta ska ingå i ordinarie rutiner). | Byggherre och BAS-U |  | Skyddsronder ska hållas minst 1 gång per vecka. Särskild överenskommelse kan träffas om att hålla skyddsronder mer sällan om arbetets art eller omfattning gör att det är onödigt med skyddsrond varje vecka. BAS-U är sammankallande för skyddsronder och skyddsombud ska ges möjlighet att delta. Protokoll från skyddsronder ska delges projektledare. |
| 6. | ☐ | Kontrollera att BAS-U sköter sitt arbete. |  |  | Byggherren ska se till att Bas-U har de förutsättningar som behövs för att kunna utföra sina arbetsmiljöuppgifter och gör så. Vidta åtgärder vid brister. 2 kap. 18 § AFS 2023:3 |
| 7. | ☐ | Genomföra incidentrapportering vid riskobservationer, tillbud och olyckor. |  |  | Projektledare ska ha regelbundna, minst månadsvisa, avstämningar med BAS-U där tillbud/olyckor samt vidtagna åtgärder rapporteras. |
| 8. | ☐ |  |  |  |  |
| 9. | ☐ |  |  |  |  |
| 10. | ☐ |  |  |  |  |

| Efter färdigställande |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr |  | Aktivitet | Ansvarig | Verktyg/Dok | Kommentar |
| 1. | ☐ | Förvara arbetsmiljödokumentationen. |  |  | Byggherren ska förvara arbetsmiljödokumentationen så länge som byggnaden eller anläggningen består. Om objektet överlåts ska byggherren lämna över arbetsmiljödokumentationen till den nya innehavaren. 2 kap. 28 § AFS 2023:3 |
| 2. | ☐ | Delta i erfarenhetsåterföringsmöte. |  |  | Tillse att erfarenheter från BAS-P och BAS-U inhämtas vid erfarenhetsåterföringsmöte i projekten. |
| 3. | ☐ |  |  |  |  |
| 4. | ☐ |  |  |  |  |
| 5. | ☐ |  |  |  |  |